## Sheet1
凯氮项目组开发计划
序号 | 工作内容 | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-02-02 |  |  |  | 2016-03-03 |  |  |  | 2016-04-04 |  |  |  | 2016-05-05 |  |  |  | 2016-06-06 |  |  |  | 2016-07-07 |  |  |  | 2016-08-01 |  |  |  | 2016-09-01 |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 2016-11-01 |  |  |  | 2016-12-01
|  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周 |  |  |  | 第 周
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 完成K1160、SOA100交接资料 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
2 | 完成K1160小批试制 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
3 | 完成SOA100小批试制 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
4 | K1160开模件绘图完成 | bar: 第 周 1 to 第 周 3
5 | K1160模具开模下单 | bar: 第 周 3 to 第 周 4
6 | 第一次试模 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
7 | 第二次试模 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
8 | 第三次试模 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
9 | 模具可以批量生产时间 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
10 | 自动进样器立项 | bar: 第 周 1 to 第 周 2
11 | 自动进样器第一台试制绘图 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
12 | 第一台试制完成 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
13 | 第二台试制绘图 | bar: 第 周 1 to 第 周 2
14 | 第二台试制完成 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
15 | 第三台试制绘图 | bar: 第 周 1 to 第 周 2
16 | 三台小批试制完成 | bar: 第 周 1 to 第 周 4
17 | 整理资料完成时间 | bar: 第 周 3 to 第 周 4
18 | K1160扩展型号立项 | bar: 第 周 1 to 第 周 2
19 | K1160扩展第一台绘图完成 | bar: 第 周 3 to 第 周 1
20
21
22
23